Приложение
к приказу №206 от 07.09.2022г.

**Муниципальный план МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Ножай-Юртовского муниципального района НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД**

**Цель:** развитие профессиональной компетентности педагогов в области формирования и оценки функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального района.

**Задачи:**

1) провести организационно-методическую работу с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального района по теоретическим и практическим основам формирования и оценки функциональной грамотности у обучающихся;

2) осуществлять консультативно-методическую поддержку педагогов по вопросам проектирования и реализации образовательной деятельности;

3) провести мониторинг по оценке реализации мероприятий по функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального района;

4) принятие организационных и управленческих решений на уровне района на основе результатов анализа диагностических и мониторинговых процедур по формированию функциональной грамотности.

**Ответственные:**

- Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района (далее - РОО);

- Информационно-методический кабинет (далее - ИМК);

- Руководители общеобразовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального района (далее - руководители ОО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Сроки реализации | Ключевые показатели  | Ответственный исполнитель  |
| **1.** | **Организационные и управленческие мероприятия** |
| 1.1. | Назначение лиц, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в ОО Ножай-Юртовского муниципального района | До 10.09.2022 | Приказ о назначении ответственных лиц | Руководители ОО  |
| 1.2. | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Ножай-Юртовского муниципального района на 2022/2023 учебный год на уровне РОО и ОО | До 10.09.2022 | Наличие планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО на 2022/2023 учебный год на уровне РОО; Наличие планов на уровне ОО (по количеству ОО) | Руководители ОО |
| 1.3. | Самодиагностика ОО в рамках готовности к реализации мероприятий муниципального плана | До 20.09.2022 | Состояние показателей муниципального плана на начало учебного года | Руководители ОО |
| 1.4. | Актуализация планов работы ИМК, ОО в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 20.10.2022 | Актуализированные планы работы ИМК, ОО  | ИМК,Руководители ОО |
| **2.** | **Образовательные события**  |
| 2.1. | Конкурсы:- для педагогов – Лучший урок по формированию функциональной грамотности обучающихся; | До 30.05.2023 | Положение о конкурсе, приказ о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе и его итогах | ИМК,Руководители ОО |
| - для обучающихся – конкурс проектов под девизом «Знания в жизнь», направленный на овладение обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации и в процессе социальной адаптации  |
|  | Повышение квалификации учителей ОО Ножай-Юртовского муниципального района в рамках Федерального проекта «Современная школа» по программам, входящим в федеральный реестр программ дополнительного профессионального и направленным на формирование функциональной грамотности обучающихся | До 30.06.2023 | Не менее 10 педагогических работников ОО по Ножай-Юртовскому муниципальному району | ИМК,Руководители ОО |
| 2.2. | Повышение квалификации учителей ОО Ножай-Юртовского муниципального района по программам: - естественно-научной и технологической направленности, включающим использование лабораторного оборудования и организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;- направленным на формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности (по предметным областям),- направленным на формирование оценочной компетентности педагогов | До 30.06.2023 | Не менее 5 человек,приказы направления на КПК | ИМК,Руководители ОО |
|  | - повышение квалификации учителей ОО Ножай-Юртовского муниципального района, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) с методикой обучения по конкретному учебному предмету | До 30.06.2023 | 100% учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (из базы данных) прошли обучение на КПК | ИМК,Руководители ОО |
| 2.3. | Олимпиады:- участие обучающихся ОО в муниципальных и региональных олимпиадах по формированию функциональной | В течение учебного года | Не менее 2% от общего количества обучающихся | ИМК,Руководители ОО |
| 2.4. | Семинары, вебинары, мастер-классы, квесты, коворкинги, деловые игры по формированию функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) для учителей начальной, основной и средней | В течение учебного года | Не менее 2 мероприятий, с участием не менее 100 педагогов | ИМК,Руководители ОО |
| 3. | **Методическое и консалтинговое сопровождение образовательной деятельности** |
| 3.1. | Проведение методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями ОО района | Ежемесячно | Публикации на сайте МУ «Ножай-Юртовский РОО» | ИМК |
| **4.** | **Работа с родительской общественностью** |
| 4.1. | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности  | В течение учебного года | Не менее 1 мероприятия в Ножай-Юртовском муниципальном районе | ИМК,Руководители ОО |
| 5. | **Диагностические и оценочные процедуры** |
| 5.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | До 10.09.2022 | Использование банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  | Руководители ОО |
| 5.2. | Формирование базы данных обучающихся 8-9-х классов 2022/2023 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативные мышления) | До 01.10.2022 | Сформированы базы данных обучающихся 8-9 классов 2022/2023 учебного годаСформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативные мышления) | Руководители ОО |
| 5.3. | Выполнение заданий на платформе Российской электронной школы (далее – РЭШ) | Еженедельно  | Использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности | Руководители ОО |
| 5.4. | Участие в мониторинге реализации мероприятий муниципального плана  | Май 2023 | Отчет по результатам реализации муниципального плана  | ИМК  |